## Gantt Chart Template
GANTT CHART TEMPLATE | [35 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
| PROJECT TITLE | 버스 승객 안전을 위한 승하차 및 이상행동 감지 |  |  |  |  | TEAM | [12 empty] | T3Q_2팀
| PROJECT MANAGER / MEMBERS | 허채범 / 신나령, 신상언, 조건영 |  |  |  |  | DATE | [12 empty] | 2022.10.26~2022.12.12
WBS NUMBER | TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | PCT OF TASK COMPLETE | WEEK 1 | [6 empty] | WEEK 2 | [6 empty] | WEEK 3 | [6 empty] | WEEK 4 | [6 empty] | WEEK 5 | [6 empty] | WEEK 6 | [6 empty] | WEEK 7
[7 empty] | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 프로젝트 계획 수립
1.1 | 프로젝트 주제 선정 | 전원 | 2022-10-26 | 2022-11-03 | 8 | 100% | bar: WEEK 1 26 to WEEK 2 3
1.2 | 프로젝트 계획서 작성 | 전원 | 2022-11-03 | 2022-11-05 | 3 | 100% | bar: WEEK 2 3 to WEEK 2 5
1.3 | 프로젝트 업무 분담 | 전원 | 2022-11-04 | 2022-11-08 | 5 | 100% | bar: WEEK 2 4 to WEEK 2 8
2 | 프로젝트 단위 기술서 작성
2.1 | Gantt Chart 작성 | 전원 | 2022-11-09 | 2022-11-15 | 7 | 100% | bar: WEEK 3 9 to WEEK 3 15
2.2 | 테이블 목록, 테이블 정의서 작성 | 조건영 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2 | 100% | bar: WEEK 3 14 to WEEK 3 15
2.3 | 요구사항 정의서, 상세기능설명서 | 전원 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2 | 100% | bar: WEEK 3 15 to WEEK 4 16
3 | 데이터 수집 & EDA
3.1 | AI 허브 승하차 및 이상감지 데이터셋 수집 | 허채범 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2 | 100% | bar: WEEK 2 7 to WEEK 2 8
3.2 | 데이터 EDA (1) - Training Data | 허채범 | 2022-11-08 | 2022-11-10 | 3 | 100% | bar: WEEK 2 8 to WEEK 3 10
3.3 | 최종적으로 활용할 데이터셋 선정 회의 | 전원 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 1 | 100% | bar: WEEK 3 10
3.4 | 데이터 EDA (2) - Validation Data, 문서화 | 허채범 | 2022-11-11 | 2022-11-13 | 3 | 100% | bar: WEEK 3 11 to WEEK 3 13
4 | 도입부 시각화 작업
4.1 | 자료 수집 (통계자료, 기사, 논문) | 허채범 | 2022-11-10 | 2022-11-14 | 5 | 100% | bar: WEEK 3 10 to WEEK 3 14
4.2 | 도입부 스토리텔링 (스케치) | 허채범 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 1 | 100% | bar: WEEK 3 15
4.3 | 태블로 시각화 작업 | 허채범 | 2022-11-15 | 2022-11-18 | 4 | 100% | bar: WEEK 3 15 to WEEK 4 18
5 | 데이터 전처리
5.1 | 사용할 데이터 카테고리 선정 및 세부 사항 설정 | 전원 | 2022-11-09 | 2022-11-14 | 6 | 100% | bar: WEEK 3 9 to WEEK 3 14
5.2 | 라벨링 데이터 타입 변환 (json → csv) | 신상언 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2 | 100% | bar: WEEK 2 7 to WEEK 2 8
5.3 | 라벨링 데이터 다운 샘플링 (영상 단위) | 신상언 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2 | 100% | bar: WEEK 2 8 to WEEK 3 9
5.4 | YOLO 객체 탐지 | 신나령, 조건영 | 2022-11-09 | 2022-11-16 | 8 | 100% | bar: WEEK 3 9 to WEEK 4 16
5.4.1 | - yolov3/yolov4 바운딩 박스 | 신나령, 조건영 | 2022-11-09 | 2022-11-16 | 8 | 100% | bar: WEEK 3 9 to WEEK 4 16
5.5 | Human action recognition (skeletion point) | 신나령, 조건영 | 2022-11-13 | 2022-11-25 | 13 | 100% | bar: WEEK 3 13 to WEEK 5 25
5.5.1 | - openpose 이미지/동영상 포즈 감지 | 신나령, 조건영 | 2022-11-13 | 2022-11-19 | 7 | 100% | bar: WEEK 3 13 to WEEK 4 19
5.5.2 | - mediapipe 라이브러리 동영상 포즈 감지 | 신나령 | 2022-11-20 | 2022-11-21 | 2 | 100% | bar: WEEK 4 20 to WEEK 4 21
5.5.3 | - tensorflow movenet 모델 실시간 영상 포즈 감지 | 신나령 | 2022-11-22 | 2022-11-25 | 4 | 100% | bar: WEEK 4 22 to WEEK 5 25
5.5.4 | - tensorflow mobilenet 모델 실시간 영상 포즈 감지 | 조건영 | 2022.11.21 | 2022.11.25 | 5 | 100% | bar: WEEK 4 21 to WEEK 5 25
5.6 | 라벨링 데이터 DB적재 | 조건영 | 2022-11-16 | 2022-11-18 | 3 | 100% | bar: WEEK 4 16 to WEEK 4 18
6 | 모델 학습
6.1 | 승하차 모델 | 허채범, 신상언 | 2022-11-07 | 2022-11-20 | 14 | 100% | bar: WEEK 2 7 to WEEK 4 20
6.1.1 | - CNN | 허채범, 신상언 | 2022-11-07 | 2022-11-15 | 9 | 100% | bar: WEEK 2 7 to WEEK 3 15
6.1.2 | - LSTM(단방향) | 신상언 | 2022-11-10 | 2022-11-15 | 6 | 100% | bar: WEEK 3 10 to WEEK 3 15
6.1.3 | - LSTM(양방향) | 신상언 | 2022-11-15 | 2022-11-20 | 6 | 100% | bar: WEEK 3 15 to WEEK 4 20
6.2 | 이상행동 감지 모델 | 허채범, 신상언 | 2022-11-21 | 2022-11-27 | 7 | 100% | bar: WEEK 4 21 to WEEK 5 27
6.2.1 | - CNN | 허채범, 신상언 | 2022-11-21 | 2022-11-24 | 4 | 100% | bar: WEEK 4 21 to WEEK 5 24
6.2.2 | - LSTM(단방향) | 신상언 | 2022-11-23 | 2022-11-25 | 3 | 100% | bar: WEEK 5 23 to WEEK 5 25
6.2.3 | - LSTM(양방향) | 신상언 | 2022-11-24 | 2022-11-27 | 4 | 100% | bar: WEEK 5 24 to WEEK 5 27
7 | 최종 테스트 및 성능 개선
7.1 | 모델 테스트 및 성능 개선 | 전원 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | 7 | 100% | bar: WEEK 5 28 to WEEK 6 4
8 | AI 훈민정음 플랫폼
8.1 | 로컬 개발 코드 작성 (Jupyter) | 전원 | 2022-11-30 | 2022-12-06 | 7 | 100% | bar: WEEK 6 30 to WEEK 6 6
8.2 | preprocessing, train 파일 작성 (PyCharm) | 전원 | 2022-12-02 | 2022-12-07 | 6 | 100% | bar: WEEK 6 2 to WEEK 7 7
8.3 | 최종 파일 업로드 및 추론 | 전원 | 2022-12-06 | 2022-12-11 | 6 | 100% | bar: WEEK 6 6 to WEEK 7 11
9 | 최종 프로젝트 보고서 작성
9.1 | 프로젝트 보고서 작성 | 전원 | 2022-12-09 | 2022-12-11 | 3 | 100% | bar: WEEK 7 9 to WEEK 7 11
9.2 | 발표 자료 작성 | 전원 | 2022-12-09 | 2022-12-11 | 3 | 100% | bar: WEEK 7 9 to WEEK 7 11
9.3 | 최종 보고서용 자료 정리 | 전원 | 2022-12-08 | 2022-12-11 | 4 | 100% | bar: WEEK 7 8 to WEEK 7 11